СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖАЮ:

Владелец процесса,                                                                                                                                                                                                                      Заказчик проекта,

зам. главного врача по поликлинической работе                                                                                                                                                                           Главный врач

ОБУЗ «ГКБ № » ___________ ФИО                                                                                                                                             ОБУЗ «ГКБ № » __________________ ФИО

«   18    » ______11______ 2019 г.                                                                                                                                                                  «    18   » _______11______ 2019 г.

Карточка проекта

«Совершенствование процесса прохождения 1 этапа диспансеризации определенных групп населения»

| Общие данные: Заказчик проекта: ФИО, главный врач ОБУЗ « ГКБ №3 г. Иванова» Периметр проекта: поликлиника № ОБУЗ «ГКБ № » Процесс: Совершенствование процесса прохождения 1 этапа диспансеризации определенных групп населения Границы процесса: отделение профилактики Владелец процесса: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: | Обоснование выбора проекта - Недостаток времени на забор крови для пациентов, обратившихся для прохождения диспансеризации в выделенные утренние часы (60 минут – с 08.00 до 09.00) - Ожидание в очереди у процедурного кабинета при сдаче крови (7-10 чел.) - Время прохождения обследования в рамках 1 этапа диспансеризации при первом посещении (90-120 мин) |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Увеличение времени для забора крови для пациентов, обратившихся с целью прохождения 1 этапа диспансеризации; 8.00-9.00 60 мин.; 08.00-18.00 В течение рабочего времени отделения профилактики 600 минут. Сокращение очереди у процедурного кабинета при сдаче крови в рамках прохождения 1 этапа диспансеризации; 8 чел; 0 чел.. Сокращение времени прохождения обследования в рамках 1 этапа диспансеризации при первом посещении; 105 мин.; 60 мин.. | Сроки 1.Подготовка и открытие проекта 18.11.2019-06.12.2019 2.Диагностика и целевое состояние 09.12.2019-14.02.2020 -разработка текущей карты процесса 09.12.2019-10.01.2020 -производственный анализ 13.01.2020-24.01.2020 -разработка целевой карты процесса 27.01.2020-14.02.2020 -стартовое совещание -kick-off 14.02.2020 3.Внедрение улучшений 17.02.2020-17.04.2020 -мониторинг, промежуточный контроль 18.02.2020-27.03.2020 -стандартизация полученных улучшений 30.03.2020-17.04.2020 4.Закрепление результатов и закрытие проекта 20.04.2020-15.05.2020 - мониторинг устойчивости улучшений 27.04.2020- 15.05.2020 -отчет о проделанной работе 18.05.2020 |

Руководитель проекта_____________ФИО, подпись.