СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Владелец процесса,                                                                                                                                                                                                                                                 Заказчик проекта,

зав. детской поликлиникой _____ФИО                                                                                                                                              главный врач ОБУЗ ГКБ № ______ФИО

"13 " января 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                "13" января 2020 г.

Карточка проекта: «Организация работы с детьми, состоящими на диспансерном учете у врача-педиатра»

Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение

| Общие данные: Заказчик проекта: ФИО главный врач ОБУЗ ГКБ № Периметр проекта: детская поликлиника Процесс: организация работы с детьми, состоящими на диспансерном учете у врача-педиатра Границы процесса: начало: обращение пациента с целью диспансерного наблюдения к врачу-педиатру окончание: получение пациентом плана диспансерного наблюдения Владелец процесса: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность - ответственный за улучшение ФИО, должность - ответственный за визуализацию ФИО, должность - ответственный за информатизацию ФИО, должность -ответственный за стандартизацию ФИО, должность -администратор проекта Куратор проекта | Обоснование выбора проекта: 1.длительные сроки проведения консультативно-диагностических обследований детей, состоявших на диспансерном учете у врача-педиатра (до 4 визитов) 2.пересечение пациентов, находящихся на диспансерном учете с пациентами, пришедшими с иными целями у кабинета врача –педиатра (2 пересечения) 3.низкий охват наблюдением диспансерной группы детей врачом-педиатром ( 40 %) |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение сроков проведения консультативно-диагностических обследований детей, состоящих на диспансерном учете у врача-педиатра; 4 визита; 1 визит. Уменьшение пересечение потоков пациентов, находящихся на диспансерном учете с иными пациентами у кабинета врача-педиатра; 2; 0. Увеличение охвата диспансерной группы детского населения, находящихся на учете врача-педиатра; 40%; 95%. Эффекты: 1.разработка алгоритма при проведении диспансерного осмотра для врача -педиатра 2.создание единого дня для детей, состоящих на диспансерном учете 3.разработка электронной карты диспансерного наблюдения ребенка 4.своевременное и активное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 5.повышение качества и доступности медицинской помощи в детской поликлинике | Ключевые события проекта: 1.Подготовка и открытие проекта 13.01.2020-27.01.2020 2.Диагностика и целевое состояние:28.01.2020-31.03.2020 -разработка текущей карты процесса:28.01.2020-04.03.2020 -производственный анализ, определение проблемных направлений:05.03.2020-12.03.2020 -разработка целевой карты процесса:13.03.2020-20.03.2020 - разработка мероприятий для реализации проекта:21.03.2020-30.03.2020 - совещание Kick-off: 31.03.2020 3.Внедрение улучшений:01.04.2020-25.05.2020 -мониторинг, промежуточный контроль:01.04.2020-25.05.2020 4.Закрепление результатов и закрытие проекта: 26.05.2020-13.07.2020 - мониторинг устойчивости улучшений:26.05.2020-18.06.2020 - стандартизация процесса:19.06.2020-09.07.2020 -отчет о проделанной работе:10.07.2020-13.07.2020 |

Руководитель проекта ___________ ФИО, подпись