Карточка проекта

«Сокращение времени на получение талона на ультразвуковое исследование»

Наименование лечебного учреждения, структурного подразделения

| СОГЛАСОВАНО: Владелец процесса, заведующая поликлиникой №___________ФИО « » _________2020 | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик проекта, главный врач____________ФИО « » _________2020 |
| --- | --- |
| Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: главный врач ФИО Периметр проекта: поликлиника № Процесс: Сокращение времени на получение талона на ультразвуковое исследование Границы проекта: Начало: назначение врачом УЗ исследования Окончание: получение талона на УЗ исследование Владелец проекта: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность. -ответственный за визуализацию; ФИО, должность -ответственный за улучшение; ФИО, должность-ответственный за информатизацию; ФИО, должность -ответственный за стандартизацию; ФИО, должность- администратор проекта Куратор проекта: | Обоснование выбора 1.Длительный процесс получения талона на УЗИ исследование-970 секунд 2.Длительное ожидание УЗИ исследования-8-10 дней |
| Цели и плановый эффект Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на получение талона на УЗ исследование; 970 секунд; 100 секунд. Сокращение сроков ожидания УЗ исследования; 8-10 дней; не более 3 дней. | Ключевые события проекта 1.Подготовка и открытие проекта: 30.12.2019-17.01.2020 2.Диагностика и целевое состояние 20.01.2020-21.02.2020 -разработка текущей карты процесса 20.01.2020-24.01.2020 -производственный анализ 28.01.2020-18.02.2020 -разработка целевой карты процесса 19.02.2020-20.02.2020 - стартовое совещание Kick-off 21.02.2020 3.Внедрение улучшений 25.02.2020-10.04.2020 -мониторинг, промежуточный контроль -02.03.2020-31.03.2020 - стандартизация полученных улучшений -01.04.2020-10.04.2020 4.Закрепление результатов и закрытие проекта .13.04.2020-17.04.2020 - отчет о проделанной работе 17.04.2020 |

Руководитель проекта____________________ФИО, подпись