СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Владелец процесса,                                                                                                                                                                                                                                  Заказчик проекта, зав.детской поликлиникой______ ФИО                                                                                                                                            главный врач ОБУЗ ГКБ № _____ФИО

"13" января 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                            "13 " января 2020 г.

Карточка проекта: «Назначение даты и времени проведения инструментального обследования, лабораторных исследований педиатром во время приема»

Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение

| Общие данные: Заказчик проекта: ФИО главный врач ОБУЗ ГКБ № Периметр проекта: детская поликлиника № Процесс: назначение даты и времени проведения инструментального обследования, лабораторных исследований педиатром во время приема Границы процесса: начало: вход пациента в кабинет врача- педиатра окончание: получение направления пациентом на инструментальные обследования и лабораторные исследования в кабинете врача- педиатра на определенное дату и время Владелец процесса: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность - ответственный за улучшение ФИО,должность - ответственный за визуализацию ФИО, должность - ответственный за информатизацию ФИО, должность -ответственный за стандартизацию ФИО, должность -администратор проекта Куратор проекта | Обоснование выбора проекта: 1.Оформление врачом педиатром направлений на инструментальные обследования и лабораторные исследования на бумажных носителях (бланках)- 100 % 2. Время подготовки и выдачи направления пациенту в кабинете врача педиатра на лабораторные исследования-5 минуты. 3. Длительное время оформления и выдачи направления на инструментальные обследования пациенту-15 минут 4.Неудовлетворенность пациентов организацией оформления направлений на лабораторно- инструментальные исследования в 50 % случаев |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Оформление направлений на лабораторно-диагностические исследования на бумажных носителях; 100%; 0 %. Сокращение времени подготовки и выдачи направления на лабораторные исследования пациенту; 5 мин.; 1 мин.. Сокращение времени подготовки и выдачи направления на инструм. обследования пациенту; 15 мин.; 1 мин.. Сокращение неудовлетворенности пациентов организаций направлений на лабораторно-инструментальные исследования; 50,00%; 5%. Эффекты: 1. обеспечение равномерной загрузки кабинета забора крови и кабинета функциональной диагностики 2. разработка электронного документооборота с целью улучшения преемственности между подразделениями поликлиники. 3.повышение качества и доступности медицинской помощи в детской поликлинике | Ключевые события проекта: 1.Подготовка и открытие проекта 13.01.2020-27.01.2020 2.Диагностика и целевое состояние:28.01.2020-10.03.2020 -разработка текущей карты процесса:28.01.2020-05.02.2020 -производственный анализ, определение проблемных направлений:06.02.2020-17.02.2020 -разработка целевой карты процесса:18.02.2020-02.03.2020 - разработка мероприятий для реализации проекта:03.03.2020-09.03.2020 - стартовое совещание Kick-off: 10.03.2020 3.Внедрение улучшений: 11.03.2020-16.04.2020 -мониторинг, промежуточный контроль:11.03.2020-31.03.2020 - стандартизация полученных улучшений 01.04.2020-16.04.2020 4.Закрепление результатов и закрытие проекта:17.04.2020-13.05.2020 - мониторинг устойчивости улучшений:17.04.2020-11.05.2020 -отчет о проделанной работе:12.05.2020-13.05.2020 |

Руководитель проекта_________ФИО, подпись