СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Владелец  процесса,                                                                                                                                                                                 Заказчик проекта,

зав. взрослой поликлиникой № ________ ФИО                                                                           Главный врач ОБУЗ " ГКБ № "____________ ФИО

«     » ______   2020 г.                                                                                                                                                        «    » _______2020 г.

Карточка проекта

«Оптимизация процесса снабжения медицинскими изделиями процедурного кабинета дневного стационара»

| Общие данные: Заказчик проекта: главный врач ФИО Периметр проекта: процедурный кабинет дневного стационара взрослой поликлиники Границы процесса: начало: заявка на получение необходимых мед. изделий в процедурный кабинет дневного стационара окончание: получение необходимых мед. изделий в процедурный кабинет дневного стационара Владелец процесса: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность - администратор проекта; ФИО, должность - ответственный за улучшение; ФИО, должность -ответственный за стандартизацию ФИО, должность - ответственный за визуализацию. ФИО, должность- ответственный за информатизацию. Куратор проекта: | Обоснование выбора проекта - Длительное время ожидания передачи и сбора мед. изделий по заявке – 2700 сек. - Длительное время получения мед. изделий по заявке -3600 сек. - Расчетный период запасов мед. изделий процедурного кабинета- 14 дней. |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени ожидания при передаче заявки старшей медсестре; 2700 сек.; 60 сек.. Снижение времени получения мед. изделий; 3600 сек.; 1060 сек.. Уменьшение расчетного периода запасов мед. изделий в процедурном кабинете; 14 дней; 7 дней. | Сроки 1.Старт проекта 30.12.2019-17.01.2020 2.Диагностика и целевое состояние 20.01.2020-21.02.2020 -разработка текущей карты процесса 20.01.2020-24.01.2020 -производственный анализ 28.01.2020-18.02.2020 -разработка целевой карты процесса 19.02.2020-20.02.2020 - стартовое совещание Kick-off 21.02.2020 3.Внедрение улучшений 25.02.2020-10.04.2020 -мониторинг, промежуточный контроль -02.03.2020-31.03.2020 - стандартизация полученных улучшений -01.04.2020-10.04.2020 4.Закрепление результатов и закрытие проекта .13.04.2020-17.04.2020 - отчет о проделанной работе 17.04.2020 |

Руководитель проекта____________________ ФИО, подпись