Карточка проекта

Карточка проекта (паспорт проекта) - документ, оформленный на бумажном носителе, в котором отражена значимая информация о выбранном проекте по улучшению – цели, плановый эффект, сроки и последовательность реализации, состав команды (рабочей группы), обоснование выбора данного проекта, его ключевые события.

Карточка проекта оформляется отдельно на каждый проект на одном листе формата А4 в альбомной ориентации.

Рекомендации по заполнению карточки проекта

- В заголовке карточки проекта по улучшению указывается наименование проекта, которое отражает конкретный процесс, взятый для улучшения, и наименование медицинской организации, в которой он реализуется.

- Блок 1. Общие данные

Размещается в левом верхнем углу карточки проекта.

- Заказчик проекта: указываются физическое лицо, обличенное властью и полномочиями принимать и утверждать решения, распоряжаться людскими и финансовыми ресурсами необходимыми для реализации проекта, в интересах которых осуществляется реализация проекта. Утверждает карточку (паспорт) проекта, план мероприятий по его реализации. Обычно –это главный врач учреждения.

- Периметр проекта: территория, задействованная в работе оптимизируемого процесса.

- Границы процесса: фактическое место, действие начала процесса и до момента окончания оптимизируемого процесса.

- Владелец процесса: является должностное лицо, уполномоченное в рамках служебных обязанностей организовывать, контролировать и нести ответственность за улучшаемый процесс. Может непосредственно влиять на процесс и его работу, но не обладающий всей полнотой влияния на процесс (люди, финансы и т.д.) Согласовывает карточку (паспорт) проекта, план мероприятий по его реализации.

- Руководитель проекта: один из участников команды (рабочей группы) проекта по улучшению, отвечающий за оперативное управление проектом и достижение его целей, соблюдение сроков реализации проекта, своевременное и объективное информирование владельца процесса о ходе проекта, а также формирование отчетности по результатам реализации проекта в целом и на отдельных этапах его реализации. Назначается приказом главного врача. В карточке проекта указывается должность, фамилия, имя и отчество руководителя проекта.

- Команда проекта: группа инициативных сотрудников медицинской организации, выполняющая деятельность по планированию, реализации и достижению целей проекта по улучшению. Команда проекта определяется приказом главного врача, создается по каждому проекту отдельно и включает в себя 3 – 5 специалистов. Выделяют каждому сотруднику определенную функцию: ответственный за улучшение; ответственный за визуализацию, ответственный за информатизацию, ответственный за стандартизацию, администратор проекта. Назначается также куратор проекта – физическое лицо сторонней или вышестоящей организации.

- Блок 2. Обоснование выбора проекта

Размещается в правом верхнем углу карточки проекта. В данном разделе указываются основные проблемы, которые послужили основанием для выбора проекта. Проблемы обязательно должны иметь цифровые показатели, выраженные в натуральных величинах (шт., количество, минуты, %, люди и т.д.)

- Блок 3. Цели и плановый эффект

Размещается в левом нижнем углу карточки проекта.

Наименования показателей цели должны быть актуальными, конкретными, достижимыми, ограниченными во времени, измеримыми (указываться с соответствующими единицами измерения), направлены на решение проблем процесса.

- Блок 4. Ключевые события

Размещается в правом нижнем углу карточки проекта.

Рекомендуемая продолжительность проекта 3-6 мес. Даты необходимо указывать в формате «с … до…» в целях последующего мониторинга сроков.

- Подготовка и открытие проекта: указывается дата старта проекта (2-3 недели).

- Диагностика и целевое состояние: 4-5 нед. (Определение приоритетных проблемных направлений, сбор информации о процессе, хронометраж, составление карты текущего состояния процесса, фиксация и визуализация выявленных проблем, анализ причин возникновения проблем, построение карты целевого состояния, предложение и выбор наиболее эффективных мер по устранению выявленных проблем, подготовка и утверждение плана мероприятий по достижению целевых показателей проекта

- Kick-off (стартовое совещание, защита выбора проекта).

- Внедрение улучшений: 8-10 нед. (Выполнение плана мероприятий согласно установленных сроков, проведение мониторинга устойчивости внедренных улучшений)

- Закрепление результатов и закрытие проекта: 3-4 нед. (фиксация достигнутых результатов, стандартизация процесса, презентация и отчет результатах проекта).

БЛАНК

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Владелец  процесса,                                                                                                                                                                                 Заказчик проекта,

должность________ ФИО                                                                                                                  Главный врач наименование ЛПУ ________ФИО

«    » _______________ 2020 г                                                                                                                                   «   »_____________ 2020 г.

Карточка проекта

«Название проекта»

Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение

| Общие данные: Заказчик проекта: Периметр проекта: Границы процесса: Владелец процесса: Руководитель проекта: Команда проекта: ФИО, должность- администратор проекта ФИО, должность - ответственный за визуализацию ФИО, должность -ответственный за информатизацию ФИО, должность – ответственный за стандартизацию Куратор проекта: | Обоснование выбора проекта |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Цели и плановый эффект | Ключевые события проекта: 1.Подготовка и открытие проекта: 2.Диагностика и целевое состояние -разработка текущей карты процесса -производственный анализ -разработка целевой карты процесса 3.Внедрение улучшений - стартовое совещание Kick-off -мониторинг, промежуточный контроль - - стандартизация полученных улучшений - 4.Закрепление результатов и закрытие проекта - отчет о проделанной работе |

Руководитель проекта____________________ФИО, подпись