СОГЛАСОВАНО:	                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Владелец процесса,                                                                                                                                                                                                   Заказчик проекта,

зам. главного врача по                                                                                                                                                                    главный врач ОБУЗ «ГКБ № »

поликлинической работе _______________ФИО	                                                                  ______________ ФИО

«_27»_января____2020 г	                                                                                                                                                                        «_27 »__января____2020 г

Карточка проекта

«Сокращение времени проведения профилактических медицинских осмотров детей первого года жизни»

Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение

| Общие данные: Заказчик: ФИО., главный врач ОБУЗ «ГКБ № » Периметр проекта: детская поликлиника № Границы процесса: детская поликлиника № Владелец процесса: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность – администратор проекта; ФИО, должность – ответственный за улучшение; ФИО, должность – ответственный за визуализацию; ФИО, должность – ответственный за стандартизацию; ФИО, должность– ответственный за информатизацию Куратор проекта: | Обоснование: 1. Для прохождения медицинского осмотра в возрасте 12 месяцев приходится посещать поликлинику до 3 раз. 2. Суммарное время проведения профилактического осмотра составляет 210 минут. 3. Отсутствует система электронной очереди для прохождения профилактического осмотра- 0% |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение количества посещений в поликлинику для прохождения медицинского осмотра; 3; 1. Суммарное время проведения профилактического осмотра детей в возрасте 12 месяцев, мин; 210; 120. Внедрение электронной очереди для прохождения медицинского осмотра, %; 0; 100. | Сроки реализации: 1. Подготовка и открытие проекта – 27.01.2020 2. Диагностика и целевое состояние – 27.01.2020 – 14.02.2020 - разработка текущей карты процесса – 31.01.2020 – 07.02.2020 - производственный анализ – 31.01.2020 – 07.02.2020 - разработка целевой карты процесса –07.02.2020 – 14.02.2020 - стартовое совещание Kick-off– 12.02.2020 3. Внедрение улучшений – 12.02.2020 – 11.06.2020 - мониторинг, промежуточный контроль – 26.02.2020 – 05.06.2020 - стандартизация полученных улучшений – 01.06.2020 – 05.06.2020 4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 05.06.2020 – 11.06.2020 - отчет о проделанной работе – 11.06.2020 |

Руководитель проекта ___________________ФИО, подпись