СОГЛАСОВАНО:	                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Владелец процесса,                                                                                                                                                                                                   Заказчик проекта,

зам. главного врача по                                                                                                                                                                        главный врач ОБУЗ «ГКБ № »

поликлинической работе _______________ФИО	                                                                      ______________ ФИО

«_27 »_января__2020 г	                                                                                                                                                                                 «_27 »_января__2020 г

Карточка проекта

«Организация записи к педиатрам и «узким» специалистам с помощью портала госуслуг и регистратура 37, единого контакт – центра,

очно при обращении в регистратуру детской поликлиники»

Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение

| Общие данные: Заказчик: ФИО., главный врач ОБУЗ «ГКБ № » Периметр проекта: детская поликлиника № Границы процесса: детская поликлиника № Владелец процесса: ФИО., должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность – администратор проекта; ФИО, должность – ответственный за улучшение; ФИО, должность – ответственный за визуализацию; ФИО, должность – ответственный за стандартизацию; ФИО, должность– ответственный за информатизацию Куратор проекта: | Обоснование: 1. пациенты вынуждены стоять в очереди для записи на прием ко врачам в регистратуре – 3 – 4 человека, 2. время общения операторов контакт – центра и регистраторов для проведения записи к врачам – специалистам составляет 180 сек, 3. информированность населения относительно возможных способов записи на прием к педиатру и врачам - специалистам составляет 30 %. 4. неудовлетворенность пациентов доступностью записи на прием ко врачу в поликлинике -39% |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Очередь в регистратуру для записи на прием ко врачу, чел.; 3 – 4; 1. Сокращение времени общения оператора контакт – центра и регистратора при очном обращении для записи к врачам – специалистам, сек.; 180; 90. Повысить информированность населения относительно способов записи на приемы к педиатру и врачам – специалистам, %; 30; 50. Повышение удовлетворенности пациентов доступностью записи на прием ко врачам; 61%; 95%. | Сроки реализации: 1. Подготовка и открытие проекта – 27.01.2020 2. Диагностика и целевое состояние – 27.01.2020 – 10.02.2020 - разработка текущей карты процесса –27.01.2020 – 31.01.2020 - производственный анализ – 31.01.2020 –07.02.2020 - разработка целевой карты процесса – 05.02.2020 – 10.02.2020 3. Внедрение улучшений – 05.02.2020 –02.03.2020 - стартовое совещание Kick-off– 05.02.2020 - мониторинг, промежуточный контроль – 10.02.2020 – 26.02.2020 - стандартизация полученных улучшений – 24.02.2020 – 02.03.2020 4. Закрепление результатов и закрытие процесса – 02.03.2020 – 06.03.2020 - отчет о проделанной работе – 06.03.2020 |

Руководитель проекта ___________________ФИО, подпись