СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Владелец  процесса,                                                                                                                                                                                    Заказчик проекта,

зав.поликлиникой ________ ФИО                                                                                                        Главный  врач ОБУЗ " ГКБ "____________ ФИО

« 17 » _______01_______ 2020 г                                                                                                                              « 17  »_______01_____ 2020 г.

Карточка проекта

«Оптимизация маршрутизации пациентов поликлиники при оформлении электронного листка нетрудоспособности»

Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение

| Общие данные: Заказчик проекта: ФИО главный врач ОБУЗ «ГКБ » Периметр проекта: поликлиника Границы процесса: поликлиника Владелец процесса: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность- администратор проекта; ФИО, должность – ответственный за улучшение; ФИО, должность – ответственный за визуализацию; ФИО, должность – ответственный за стандартизацию; ФИО, должность– ответственный за информатизацию Куратор проекта: | Обоснование выбора проекта: - длительное время, затраченное пациентами при оформлении электронного листка нетрудоспособности – до 120 минут, - маршрут пациента при оформлении электронного листка нетрудоспособности в поликлинике составляет - 200 метров. |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени ожидания, затраченного пациентами при оформлении электронного листка нетрудоспособности.; 120 минут; 15 минут. Сокращение маршрута пациента при оформлении электронного листка нетрудоспособности в поликлинике.; 200 метров; 50 метров. Цели и плановый эффект: | Сроки 1.Подготовка и открытие проекта 13.01.2020 г. 2.Диагностика и целевое состояние 13.01.2020 – 14.02.2020 г. -разработка текущей карты процесса 13.01.2020 – 24.01.2020 г. -производственный анализ 20.01.2020 – 07.02.2020 г. -разработка целевой карты процесса 10.02.2020 – 14.02.2020 г. 3.Внедрение улучшений 17.02.2020 – 10.04.2020 г. - стартовое совещание Kick-off 17.02.2020 г. -мониторинг, промежуточный контроль -17.02.2020 – 20.03.2020 г. - стандартизация полученных улучшений -23.03.2020 – 10.04.2020 г. 4.Закрепление результатов и закрытие проекта 13.04.2020 – 08.05.2020 г. - отчет о проделанной работе 08.05.2020 г. |

Руководитель проекта: ______________ФИО, подпись