| СОГЛАСОВАНО: Владелец процесса, Заведующая поликлиникой № ________________ ФИО (подпись) « » _______________ 20____ г | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик проекта Главный врач ОБУЗ «ГКБ №» ________________ ФИО (подпись) . « » _______________ 20____ г |
| --- | --- |

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Сокращение времени ожидания и обслуживания пациентов в процессе забора венозной крови в процедурном кабинете»

Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение

| Заказчик проекта: ФИО -главный врач ОБУЗ ГКБ № Периметр проекта: поликлиника № Процесс – Сокращение времени ожидания забора венозной крови в процедурном кабинете Границы процесса: Начало: визит пациента в поликлинику с целью забора крови Окончание: выход пациента из процедурного кабинета Владелец процесса: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность – администратор проекта; ФИО, должность – ответственный за улучшение; ФИО, должность – ответственный за визуализацию; ФИО, должность – ответственный за стандартизацию; ФИО, должность– ответственный за информатизацию Куратор проекта: | Обоснование - Живая очередь до 26 человек с потерей времени пациента на ожидание до 1800 секунд перед процедурным кабинетом (талонная система без указания чёткого времени забора крови, нервозность, недовольство пациентов отсутствием упорядоченности очереди) - Потеря времени до 60 секунд на выход медицинской сестры из процедурного кабинета и голосовой вызов пациента - Потеря времени до 300 секунд на лишнее перемещение по процедурному кабинету медицинской сестры (нерациональные планировка процедурного кабинета и организация рабочего места медицинской сестры) - Потеря времени до 120 секунд на лишнее перемещение по процедурному кабинету пациента (отсутствие информированности и инструктажа у пациента по процессу забора венозной крови) - Потеря времени до 300 секунд у медицинской сестры на ознакомление с направлением на анализы и оформление бумажной медицинской документации (журналов регистрации анализов, маркировку пробирок) |
| --- | --- |
| Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение очереди перед процедурным кабинетом; 26 человек; 3 человека. Сокращение времени ожидания пациентом забора крови перед процедурным кабинетом; 1800 секунд; 600 секунд. Сокращение времени на вызов пациента в процедурный кабинет; 60 секунд; 0 секунд. Сокращения времени протекания процесса в пределах процедурного кабинета; 720 секунд; 180 секунд. Увеличение количества пациентов, принимаемых за смену в процедурном кабинете; 65 пациентов; 130 пациентов. Повышение уровня удовлетворённости пациентов качеством обслуживания в процессе забора крови; 53%; 70%. | Сроки: - Подготовка и открытие проекта 05.12.2019-15.12.19 - Диагностика и целевое состояние 16.12.2019 - 31.01.2020 - Разработка текущей карты процесса 16.12.2019 - 17.01.2020 - Поиск и выявление проблем 16.12.2019 - 10.01.2020 - Разработка целевой карты процесса 10.01.2020 – 25.01.2020 Kick-off 31.01.2020 - Внедрение улучшений 03.02.2020-26.04.2020 - Мониторинг, промежуточный контроль 03.02.2020 – 19.04.2020 - Стандартизация полученных улучшений -20.04.2020-29.04.2020 - Закрепление результатов и закрытие проекта 30.04.20-15.05.20 - Отчет о проделанной работе 15.05.2020 |

Руководитель проекта	__________ФИО, подпись