| СОГЛАСОВАНО: Владелец процесса, Зам. главного врача по детству________ ФИО 18.11.2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик проекта, Главный врач ОБУЗ "ГКБ № " ____________ ФИО 18.11.2019 г. |
| --- | --- |

Карточка проекта

«Оптимизация организации работы кабинета «Справка в 1 шаг»»

Наименование лечебного учреждения, структурное подразделение

| Общие данные: Заказчик проекта: ФИО, главный врач ОБУЗ «ГКБ № » Периметр проекта: детское поликлиническое отделение Границы процесса: детское поликлиническое отделение Владелец процесса: ФИО, должность Руководитель проекта: ФИО, должность Команда проекта: ФИО, должность – администратор проекта; ФИО, должность – ответственный за улучшение; ФИО, должность – ответственный за визуализацию; ФИО, должность – ответственный за стандартизацию; ФИО, должность– ответственный за информатизацию Куратор проекта: | Обоснование выбора проекта - Нагрузка на участковых врачей-педиатров обращениями - выписками направлений, справок различного характера (40% посещений в смену из общего числа обратившихся за помощью к участковому врачу-педиатру) - Неудовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи в связи с длительным ожиданием получением справки/выписки в 50% случаев; - Пересечение здоровых пациентов, обратившихся за справкой/ выпиской с иными потоками (3 пересечения: регистратура, кабинет педиатра, кабинет заведующей поликлиникой) - Количество посещений пациентом поликлиники, с целью получения справки – 2 посещения; - Длительное время оформления справки – 120 минут; - Длительное время обращения пациента в регистратуру - 15 мин; - Длительное попадание пациента в кабинет врача - 20 минут. |
| --- | --- |
| Цели и плановый эффект Наименование показателей цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение обращений за справками, выписками для здоровых детей к участковому педиатру; 40 посещений в смену; 2 посещения в смену. Сокращение времени попадания пациента в кабинет врача; 20 мин; 5 мин. Сокращение неудовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи; 50%; 5%. Пересечение здоровых пациентов обратившихся за справкой/выпиской с иными потоками пациентов; 3; 0. Сокращение количества посещений пациентом поликлиники, с целью получения справки; 2 посещения; 1 посещение. Сокращение времени оформления справки; 120 минут; 15 мин. Сокращение ожидания обслуживания пациента в регистратуру; 15 мин; 0 мин. - Рациональное планирование кабинета «Справка в 1 шаг» по принципу 5S; - Освобождение участковых врачей- педиатров от бумажной работы; - Сокращение времени ожидания приема участкового врача- педиатра; - Разделение потоков здоровых и больных пациентов; - Улучшение маршрутизации, навигации; - Повышение качества и доступности медицинской помощи в детской поликлинике. | Ключевые события проекта: 1.Подготовка и открытие проекта18.11.2019 – 25.11.2019 2.Диагностика и целевое состояние 26.11.2019- 10.12.2019 - разработка текущей карты процесса 26.11.2019-28.11.2019 - производственный анализ, определение проблемных направлений 29.11.2019 – 02.11.2019 - разработка целевой карты процесса 03.12.2019 – 04.12.201920 - разработка мероприятий для реализации проекта:05.12.2019 – 09.12.2019 - стартовое совещание Kick-off- 10.12.2019 3.Внедрение улучшений: 11.12.2019 – 18.12.2019 -мониторинг, промежуточный контроль 11.12.2019- 16.12.2019 4.Закрепление результатов и закрытие проекта 19.12.2019- 27.12.2019 - мониторинг устойчивости улучшений: 19.12.2019- 23.12.2019 - стандартизация процесса: 24.12.2019-26.12.2019 - отчет о проделанной работе 27.12.2019 |

Руководитель проекта _______________ ФИО, должность